## Sheet1
洪江市2023年巩固脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
序号 | 计划文件 | 项目名称 | 施工单位 | 计划金额（万元） | 是否完工 | 已报账金额（万元） | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农情况
[7 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
|  |  |  | 17539.15 |  | 11878.45 | 11878.45 | 0 | 5660.7
1 | 洪委乡振组[2023]5号 | 2023年高质量庭院经济以奖代补 | 洪江市农业农村局 | 225 | 是 | 225 | 225 | 0 | 0 | 完成对发展产业的1500户脱贫户、监测户按照标准开展产业奖补 | 扶持1500户脱贫户、监测户发展庭院经济增收
2 | 洪委乡振组[2023]5号 | 怀化国家农科园柑橘种苗基地建设项目 | 黔阳生态农业发展有限公司 | 200 | 是 | 200 | 200 | 0 | 0 | 完成建成60亩试验基地 | 带动促进产业发展
3 | 洪委乡振组[2023]5号 | “洪华”系列柑橘新品种试验示范基地建设 | 洪江市农业科学技术研究所 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完成柑橘试验基地 | 带动促进产业发展
4 | 洪委乡振组[2023]25号 | 洪江市高标准农田建设项目 | 株洲新洲建筑安装有限责任公司 益阳龙光桥建筑工程有限公司 湖南省新化县燎星建筑有限公司 湖南利邦工程建设有限公司 湖南弘运建筑有限公司 湖南省娄底市第一工程有限公司 | 3252 | 是 | 669 | 669 | 0 | 2583 | 完成建设高标准农田1.95万亩，受益11600户40600人。 | 吸纳群众务工增收，改善生产条件，促进产业增收
5 | 洪委乡振组[2023]29号 | 新型经营主体贷款贴息 | 洪江市农业农村局 | 46 | 是 | 46 | 46 | 0 | 0 | 完成对新型经营主体贷款贴息 | 带动促进产业发展
6 | 洪委乡振组[2023]26号 | 湖南锐乐健康产业有限公司中药材产地加工建设项目 | 湖南锐乐健康产业有限公司 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 完成设备建设，受益342户1463人 | 吸纳群众务工，收益分红
7 | 洪委乡振组[2023]26号 | 湖南省宝顶生态农业有限公司中药材（枳壳）及冰糖柚产业基地标准化建设项目 | 湖南省宝顶生态农业有限公司 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 完成成仓储库及基地建设，受益172户403人 | 吸纳群众务工，收益分红
8 | 洪委乡振组[2023]26号 | 洪江市溶溪生态种养专业合作社冰糖柚生产基地设施化建设项目 | 洪江市溶溪生态种养专业合作社 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成基地设施建设，受益416户1100人 | 吸纳群众务工，收益分红
9 | 洪委乡振组[2023]26号 | 洪江市威农果蔬专业合作社仓储设施建设项目 | 洪江市威农果蔬专业合作社 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成仓储库建设一座，受益204户632人 | 吸纳群众务工，收益分红
10 | 洪委乡振组[2023]26号 | 洪江市君惠果业专业合作社柑橘产业基地标准化建设项目 | 洪江市君惠果业专业合作社 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成柑桔基地建设，受益35户124人 | 吸纳群众务工，收益分红
11 | 洪委乡振组[2023]26号 | 洪江市玖盛有机茶叶种植专业合作社茶叶加工建设项目 | 洪江市玖盛有机茶叶种植专业合作社 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成设备建设及冷藏库建设，130户336人 | 吸纳群众务工，收益分红
12 | 洪委乡振组[2023]27号 | 农产品产地仓储保鲜冷链设施建设补贴项目 | 湖南绿盾制冷技术有限公司、新化县鑫丰制冷设备科技有限公司、长沙奇华工程管理有限公司 | 201 | 是 | 201 | 201 | 0 | 0 | 完成4个以上农产品冷藏保鲜项目奖补 | 带动当地群众就业500余人
13 | 洪委乡振组[2023]25号 | 岔头乡繁溪村农村供水保障新建工程 | 湖南优发建设有限公司 | 180 | 是 | 180 | 180 | 0 | 0 | 完成供水保障工程建设，受益345户1248人 | 吸纳群众务工，保障饮水
14 | 洪委乡振组[2023]25号 | 大崇乡兰家村农村供水保障新建工程 | 凯益环境建设集团有限公司 | 140 | 是 | 140 | 140 | 0 | 0 | 完成供水保障工程建设，受益213户849人 | 吸纳群众务工，保障饮水
15 | 洪委乡振组[2023]25号 | 安江镇秀建村八门片区农村供水保障新建工程 | 湖南宏成建设工程有限公司 | 180 | 是 | 180 | 180 | 0 | 0 | 完成供水保障工程建设，受益313户977人 | 吸纳群众务工，保障饮水
16 | 洪委乡振组[2023]5号 | 洪江市雪峰山国有林场2023年欠发达国有林场林下种植产业建设项目 | 洪江市旺华家庭农场 | 60 | 是 | 60 | 60 | 0 | 0 | 完成天麻种植65亩；完成黄精种植15亩；完成乌骨鸡养殖500羽。 | 吸纳群众务工
17 | 洪委乡振组[2023]5号 | 洪江市八面山国有林场2023年欠发达国有林场林业产业公路硬化 | 湖南新佑路桥工程有限公司 | 70 | 是 | 40 | 40 | 0 | 30 | 完成产业公路硬化1.7公里 | 吸纳群众务工
18 | 洪委乡振组[2023]27号 | 洪江市岔头乡鸡公坡村等26个村农村环境综合整治项目 | 怀化市生态环境局洪江市分局 | 149.14 | 是 | 149.14 | 149.14 | 0 | 0 | 完成污水治理26个村，受益240户860人 | 吸纳群众务工，改善人居环境
19 | 洪委乡振组[2023]5号 | 2023年小额信贷贴息 | 洪江市乡村振兴局 | 262 | 是 | 262 | 262 | 0 | 0 | 完成对贷款脱贫人口进行贴息 | 脱贫人口贷款发展产业增收
20 | 洪委乡振组[2023]5号 | 2023年职业教育补助 | 洪江市乡村振兴局 | 390 | 是 | 390 | 390 | 0 | 0 | 完成2600人次职业教育补贴 | 教育补助脱贫人口，提高就业率
21 | 洪委乡振组[2023]5号 | 2023年公益性岗位项目 | 洪江市乡村振兴局 | 1142.97 | 是 | 1067.97 | 1067.97 | 0 | 75 | 完成1229位公益性岗位人员补贴 | 公益性岗位人员务工增收
22 | 洪委乡振组[2023]5号 | 2023年创业培训及首厕过关制培训 | 洪江市乡村振兴局 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成创业培训及首厕过关培训 | 培训发展产业技能
23 | 洪委乡振组[2023]5号 | 2023年项目管理费 | 洪江市乡村振兴局 | 39 | 是 | 39 | 39 | 0 | 0 | 完成2023年度项目建设 | 保障项目实施，吸纳群众务工及项目受益
24 | 洪委乡振组[2023]12号、29号 | 洪江市农村公共厕所新建项目 | 鲍小平、严昌国、胡平、曾纪贤、周福安、杨开光、谢树林等 | 552.22 | 是 | 297.22 | 297.22 | 0 | 255 | 完成公厕建设30座，受益2624户7823人 | 吸纳群众务工，改善人居环境
25 | 洪委乡振组[2023]25号 | 2023年创业致富带头人培训 | 湖南商务职业技术学院 | 38.8 | 是 | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 | 完成培训任务 | 致富带头人带动群众发展产业增收
26 | 洪委乡振组[2023]29号 | 省消费帮扶示范中心洪江市馆租金补贴 | 洪江市乡村振兴局 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成租金补贴 | 带动农产品销售
27 | 洪委乡振组[2023]30号 | 洪江市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区-洪江市黔阳生态农业有限公司产业发展项目 | 洪江市黔阳生态农业有限公司 | 3858.1 | 是 | 1511.5 | 1511.5 | 0 | 2346.6 | 完成柑橘园500亩、黄精1000亩等建设 | 吸纳群众务工
28 | 洪委乡振组[2023]30号 | 洪江市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区-湖南黔阳雪峰农业发展有限公司柑橘产业发展项目 | 湖南黔阳雪峰农业发展有限公司 | 597 | 是 | 450 | 450 | 0 | 147 | 完成柑橘加工车间建设等 | 吸纳群众务工
29 | 洪委乡振组[2023]30号 | 洪江市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区-怀化林泉药业有限公司中药材产业发展项目 | 怀化林泉药业有限公司 | 100 | 是 | 38.5 | 38.5 | 0 | 61.5 | 完成中药材基地600亩及生产线建设 | 吸纳群众务工
30 | 洪委乡振组[2023]29号 | 洪江市农村卫生厕所改造项目 | 洪江市乡村振兴局 | 21.23 | 是 | 21.23 | 21.23 | 0 | 0 | 完成厕所改造奖补 | 吸纳群众务工，改善人居环境
31 | 洪委乡振组[2023]36号 | 洪江市村集体经济委托帮扶项目 | 镡城山水公司 | 1000 | 是 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 完成30个村集体经济项目 | 吸纳群众务工，收益分红
32 | 洪委乡振组[2023]25号 | 2022年度就业帮扶车间稳岗补贴项目 | 洪江市人力资源保障局 | 38.2 | 是 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 完成稳岗补贴191人 | 吸纳群众务工
33 | 洪委乡振组[2023]5号 | 安江镇婆田村仓储建设 | 洪江市天晟贸易有限公司 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 修建仓库400平方米，受益610户1921人 | 吸纳群众务工增收，壮大村集体经济
34 | 洪委乡振组[2023]5号 | 安江镇下坪村柑橘产业路提质改造项目 | 湖南同联建设工程有限公司 | 200 | 是 | 200 | 200 | 0 | 0 | 完成柑橘产业路2200米提质建设，受益1251户4650人 | 吸纳群众务工增收，改善生产条件促进产业增收
35 | 洪委乡振组[2023]5号 | 安江镇稔禾溪村新建油茶项目 | 湖南创建渣土运输服务有限责任公司 | 30.65 | 是 | 20.65 | 20.65 | 0 | 10 | 完成油茶100亩，增加村集体收入，受益532户1474人 | 吸纳群众务工增收，土地流转，壮大村集体经济
36 | 洪委乡振组[2023]5号 | 安江镇大垅村油茶抚育项目 | 洪江市向姐果业农民专业合作社 | 15.25 | 是 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 完成油茶350亩后扶，468户1478人 | 吸纳群众务工增收，土地流转，壮大村集体经济
37 | 洪委乡振组[2023]5号 | 安江镇高阳村木姜子基地后扶项目 | 高阳村民委员会 | 4 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完成100亩木姜子抚育，受益63户，受益245人 | 吸纳群众务工增收，壮大村集体经济
38 | 洪委乡振组[2023]25号 | 安江镇稔禾溪村道路及桥梁附属工程建设 | 石祖才 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成护坎修建，237户522人 | 吸纳群众务工增收，改善生产条件促进产业增收
39 | 洪委乡振组[2023]29号 | 安江镇助溪村新建冰糖柚基地项目 | 胡群 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成种植冰糖柚100亩，受益345户1107人 | 吸纳群众务工增收，土地流转，壮大村集体经济
40 | 洪委乡振组[2023]29号 | 安江镇洪溪村新修楠竹产业路项目 | 李根生 | 24 | 是 | 24 | 24 | 0 | 0 | 完成新建产业路1.4公里，受益104户247人 | 吸纳群众务工增收，改善生产条件促进产业增收
41 | 洪委乡振组[2023]29号 | 安江镇高阳村新修柑橘产业路项目 | 卢建清 | 24.3 | 是 | 24.3 | 24.3 | 0 | 0 | 完成新建产业路1.5公里等建设，受益134户418人 | 吸纳群众务工增收，改善生产条件促进产业增收
42 | 洪委乡振组[2023]29号 | 安江镇高阳村2组渠道三面防渗项目 | 蒋宗永 | 34.4 | 是 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 完成渠道硬化1760米，受益97户263人 | 吸纳群众务工增收，改善生产条件促进产业增收
43 | 洪委乡振组[2023]29号 | 安江镇高阳村5组、6组渠道三面防渗项目 | 洪江市维杰建设工程处 | 41.3 | 是 | 41.3 | 41.3 | 0 | 0 | 完成渠道硬化2540米，受益107户304人 | 吸纳群众务工增收，改善生产条件促进产业增收
44 | 洪委乡振组[2023]29号 | 安江镇山塘整治奖补项目 | 唐菊香、蒋新友 | 56 | 是 | 56 | 56 | 0 | 0 | 完成28处山塘增蓄扩容。受益1529户4867人 | 改善灌溉条件，促进产业增收
45 | 洪委乡振组[2023]29号 | 安江镇高速连接线垃圾治理项目 | 洪江市中弘建筑工程有限公司 | 15.2 | 是 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 完成25个垃圾治理点建设，受益205户672人 | 吸纳群众务工，改善人居环境
46 | 洪委乡振组[2023]27号 | 安江镇大垅村渠道三面防渗项目 | 潘继来 | 10.86 | 是 | 10.86 | 10.86 | 0 | 0 | 完成渠道硬化900米，受益49户172人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
47 | 洪委乡振组[2023]27号 | 安江镇涝溪村黄桃产业路建设项目 | 蒋华 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 产业路扩宽及硬化2500平方米，受益135户474人 | 吸纳群众务工，改善群众生产条件
48 | 洪委乡振组[2023]5号 | 岔头乡大沅村油茶 抚育项目 | 大沅村村民委员会 | 3.2 | 是 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 完成油茶后扶64亩，受益328户1042人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
49 | 洪委乡振组[2023]5号 | 岔头乡鸡公坡村油茶抚育项目 | 鸡公坡村村民委员会 | 3 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完成油茶后扶60亩，受益207户575人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
50 | 洪委乡振组[2023]5号 | 岔头乡羊坡村油茶抚育项目 | 羊坡村村民委员会 | 2.5 | 是 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 完成油茶后扶50亩，受益370户1420人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
51 | 洪委乡振组[2023]29号 | 岔头乡陶家村山核桃产业路硬化项目 | 黄跃华 | 49.2 | 是 | 29.2 | 29.2 | 0 | 20 | 完成产业路硬化1200米，受益107户335人 | 吸纳群众务工，促进产业增收。
52 | 洪委乡振组[2023]29号 | 岔头乡山塘整治奖补项目 | 谢树林、段维芳 | 32 | 是 | 32 | 32 | 0 | 0 | 完成山塘治理16处，受益1938户5790人 | 吸纳群众务工，增加山塘蓄水、灌溉能力。
53 | 洪委乡振组[2023]27号 | 岔头乡提升山上经济作物灌溉水源保障能力奖补项目 | 贺有良 | 4 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完成山塘治理2处，受益115户396人 | 吸纳群众务工，增加山塘蓄水、灌溉能力。
54 | 洪委乡振组[2023]29号 | 大崇乡山塘整治奖补项目 | 段惟林、蒋益贵等 | 12 | 是 | 12 | 12 | 0 | 0 | 完成山塘治理6处，受益302户937人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
55 | 洪委乡振组[2023]27号 | 大崇乡提升山上经济作物灌溉水源保障能力奖补项目 | 蒋生根 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成山塘治理5处，受益479户1594人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
56 | 洪委乡振组[2023]27号 | 大崇乡岩脚村渠道三面防渗项目 | 岩脚村民委员会 | 18 | 是 | 18 | 18 | 0 | 0 | 完成渠道防渗1620米，受益89户301人 | 吸纳群众务工，改善生产条件
57 | 洪委乡振组[2023]35号 | 江市镇青山园村柑橘基地配套设施建设项目 | 洪江市腾达生态种植专业合作社 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成柑橘基地配套设施建设，受益640户2347人 | 吸纳群众务工，收益分红
58 | 洪委乡振组[2023]5号 | 江市镇岳溪村、里坪村联建粮油加工厂项目 | 洪江市鑫禾农机专业合作社 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成新建粮油加工厂一座，受益144户348人 | 吸纳群众务工，收益分红
59 | 洪委乡振组[2023]5号 | 江市镇双龙村枳壳基地后扶项目 | 湖南宝顶生态农业有限公司 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完成100亩枳壳基地后续除草、施肥、剪枝，受益400户1410人 | 吸纳群众务工，收益分红
60 | 洪委乡振组[2023]12号 | 江市镇青山园村改造农村公共厕所项目 | 胡平 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成公厕建设一座，受益640户2347人 | 吸纳群众务工
61 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇红莲洑水村壮大村集体经济项目 | 黔阳生态农业发展有限公司 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成购置2个太空舱入股，受益970户3370人 | 吸纳群众务工，收益分红
62 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇竹滩村水产养殖产业路硬化项目 | 杨安贵 | 12 | 是 | 12 | 12 | 0 | 0 | 完成产业路建设640平方米，受益47户122人 | 吸纳群众务工，改善生产条件
63 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇红莲洑水村桐油基地产业路硬化 | 湖南湘云端劳务有限责任公司 | 46.5 | 是 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 完成产业路1140米，受益970户3370人 | 吸纳群众务工，收益分红
64 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇双龙村引水渠建设项目 | 黄玉枚 | 10 | 是 | 7.4 | 7.4 | 0 | 2.6 | 完成新建渠道820米，受益92户184人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
65 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇双龙村集体经济发展项目 | 唐刚美 | 12.6 | 是 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 完成旧屋改造500平方米，410户1412人 | 吸纳群众务工
66 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇山塘整治奖补项目 | 杨承刚 杨安贵 蒋基平 | 30.5 | 是 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 完成12处山塘清淤、维修整治，受益350户1450人 | 吸纳群众务工
67 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇易地搬迁安置点人居环境整治提升项目 | 洪江市中弘建筑工程有限公司 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成场地硬化180㎡及其他人居环境整治提升工程，受益137户501人 | 吸纳群众务工，改善人居环境
68 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇209国道段垃圾治理项目 | 湖南湘云端劳务有限责任公司 | 21 | 是 | 21 | 21 | 0 | 0 | 完成新建23个垃圾治理点,开挖污水排水渠500米，受益317户1126人 | 吸纳群众务工，改善人居环境
69 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇岳溪村生态停车场项目 | 湖南湘云端劳务有限责任公司 | 49.5 | 是 | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 | 完成停车场建设一处，受益142户427人 | 吸纳群众务工
70 | 洪委乡振组[2023]29号 | 江市镇里坪村农村基础建设项目 | 湖南湘云端劳务有限责任公司 | 29.5 | 是 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 完成里坪村通户路碎石垫层、硬化2000平方米，土方回填450立方米，渠道清淤2000米 | 吸纳群众务工，改善人居环境
71 | 洪委乡振组[2023]27号 | 江市镇江市社区老街巷道硬化项目 | 杨安贵 | 36 | 是 | 36 | 36 | 0 | 0 | 完成人居环境整治一处，受益133户469人 | 吸纳群众务工，改善人居环境
72 | 洪委乡振组[2023]5号 | 龙船塘瑶族乡翁朗溪村竹篱笆加工厂项目 | 蓝栋华 | 25 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 完成修建竹篱笆加工厂一座，受益192户670人 | 带动群众务工，增加村集体经济收入，收益分红
73 | 洪委乡振组[2023]15号 | 龙船塘瑶族乡红心村种养产业灌溉引水项目 | 洪江市永华建筑队 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完成水源点至红心村柑橘园和龙口江的引水管安装，受益100户345人 | 带动群众务工
74 | 洪委乡振组[2023]5号 | 龙船塘瑶族乡翁朗溪村中药材加工厂配套进厂道路硬化项目 | 蓝栋华 | 22 | 是 | 22 | 22 | 0 | 0 | 完成道路硬化和增设涵管一根，受益190户668人 | 带动群众务工
75 | 洪委乡振组[2023]5号 | 龙船塘瑶族乡白龙村楠竹产业路提质改造项目 | 湖南中民项目管理公司 | 81.3 | 是 | 81.3 | 81.3 | 0 | 0 | 完成白龙村一二组连接公路硬化1935米，受益60户380人 | 带动群众务工，改善生产条件
76 | 洪委乡振组[2023]5号 | 龙船塘瑶族乡光明村油茶抚育项目 | 龙船塘瑶族乡光明村民委员会 | 7.95 | 是 | 7.95 | 7.95 | 0 | 0 | 完成油茶150亩后扶，221户673人 | 带动群众务工，土地流转，收益分红
77 | 洪委乡振组[2023]5号 | 龙船塘瑶族乡翁朗溪村人居环境整治提升 | 洪江市永华建筑队 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成修建化粪池一座，受益20户62人 | 带动群众务工
78 | 洪委乡振组[2023]5号 | 龙船塘瑶族乡翁朗溪村新修机耕桥项目 | 洪江市永华建筑队 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成修建机耕桥一座，受益190户668人 | 带动群众务工
79 | 洪委乡振组[2023]25号 | 龙船塘瑶族乡翁朗溪村新增生态大米加工生产线 | 龙船塘瑶族乡翁朗溪村民委员会 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成生态大米加工厂生产线建设，受益221户668人 | 带动群众务工，增加村集体经济收入，收益分红
80 | 洪委乡振组[2023]25号 | 龙船塘瑶族乡龙船塘社区农村人居环境整治提升项目 | 洪江市永华建筑队 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成龙船塘社区集镇人居环境改造，受益972户2675人 | 带动群众务工，改善人居环境
81 | 洪委乡振组[2023]29号 | 龙船塘瑶族乡白龙村新建高山茶叶园项目 | 龙船塘瑶族乡白龙村民委员会 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成新建茶叶园30亩，受益367户1266人 | 吸纳群众务工，收益分红
82 | 洪委乡振组[2023]29号 | 龙船塘瑶族乡山塘整治奖补项目 | 洪江市永华建筑队、石青 | 4 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完成山塘维修整治两座，受益104户460人 | 带动群众务工，改善灌溉条件
83 | 洪委乡振组[2023]29号 | 龙船塘瑶族乡翁朗溪村美丽乡村示范奖补项目 | 龙船塘瑶族乡翁朗溪村民委员会 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 完成翁朗溪村人居环境改造，受益221户668人 | 带动群众务工，改善人居环境
84 | 洪委乡振组[2023]5号 | 茅渡乡定坡村柚子产业园项目 | 鸿安工程劳务有限责任公司 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成新建冰糖柚基地100亩，受益119户512人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
85 | 洪委乡振组[2023]5号 | 茅渡乡洒溪村油茶抚育项目 | 洒溪村村集体经济合作社 | 3.75 | 是 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 完成油茶75亩后扶，受益325户1013人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
86 | 洪委乡振组[2023]29号 | 茅渡乡颜容村新建罗汉果基地项目 | 颜容村民委员会 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成种植50亩罗汉果及套种大豆，受益324户683人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
87 | 洪委乡振组[2023]29号 | 茅渡乡光伏电站产业路硬化项目 | 茅渡乡人民政府 | 27.6 | 是 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 完成光伏电站产业路硬化2300㎡，受益112户346人 | 吸纳群众务工
88 | 洪委乡振组[2023]29号 | 茅渡乡山塘整治奖补项目 | 唐超 | 21 | 是 | 21 | 21 | 0 | 0 | 完成山塘治理6处，受益440户1653人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
89 | 洪委乡振组[2023]27号 | 茅渡乡提升山上经济作物灌溉水源保障能力奖补项目 | 蒋宗永 | 16 | 是 | 16 | 16 | 0 | 0 | 完成山塘治理7处，受益602户2107人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
90 | 洪委乡振组[2023]27号 | 茅渡乡关冲村青山片区、下山连片区应急抗旱水源井工程 | 洪江市宏昇劳务有限公司 | 11 | 是 | 11 | 11 | 0 | 0 | 完成抗旱水源井建设，受益131户459人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
91 | 洪委乡振组[2023]5号 | 黔城镇山门新村山核桃产业路提质改造项目 | 湖南优发建设有限公司 | 46 | 是 | 26 | 26 | 0 | 20 | 完成核桃产业路1060米提质改造及会车道硬化，受益850户2870人 | 吸纳群众务工，改善生产生活条件
92 | 洪委乡振组[2023]5号 | 黔城镇桃源村黄桃产业路硬化项目 | 湖南优发建设有限公司 | 57.6 | 是 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 完成桃源村黄桃产业路硬化1600米，受益135户471人 | 吸纳群众务工，改善生产生活条件
93 | 洪委乡振组[2023]5号 | 黔城镇菊花村油茶产业路建设项目 | 四川中科振华建筑工程有限司 | 48 | 是 | 48 | 48 | 0 | 0 | 完成菊花村油茶产业路硬化3800㎡，产业路新建700m，受益917户2673人 | 吸纳群众务工，改善生产生活条件
94 | 洪委乡振组[2023]5号 | 黔城镇双溪口村新建油茶项目 | 洪江市森辉农林发展专业合作社 | 91.95 | 是 | 61.95 | 61.95 | 0 | 30 | 完成双溪口村新建油茶300亩，受益719户2542人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
95 | 洪委乡振组[2023]35号 | 黔城镇双溪口村新建油茶项目（2期） | 洪江市森辉农林发展专业合作社 | 91.95 | 是 | 61.95 | 61.95 | 0 | 30 | 完成双溪口村扩建油茶300亩，受益719户2542人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
96 | 洪委乡振组[2023]5号 | 黔城镇山门新村油茶抚育项目 | 洪江市向姐果业农民专业合作社 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完成山门新村炮楼界油茶抚育300亩，受益850户2870人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
97 | 洪委乡振组[2023]5号 | 黔城镇双溪口村油茶抚育项目 | 双溪口村民委员会 | 4.05 | 是 | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 完成双溪口村鬼山洞油茶抚育81亩，受益719户2542人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
98 | 洪委乡振组[2023]25号 | 黔城镇莲塘社区（原均田村）供水保障巩固提升项目 | 洪江市自来水公司 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成自来水管网延伸至莲塘社区关溪垅、早禾冲、榨双坪、段景坳四处居民点，自来水入户52户295人 | 吸纳群众务工，改善饮水条件
99 | 洪委乡振组[2023]35号 | 黔城镇石江村购置农机设备项目 | 石江村民委员会 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成购置联合收割机、旋耕机、油菜联合播种机、轮式拖拉机和无人植保机及附属配套设施 | 带动群众就业增收，收益分红
100 | 洪委乡振组[2023]29号 | 黔城镇茶溪村柑橘产业路硬化项目 | 洪江市鑫发源农业科技发展有限公司 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成茶溪村8组、13组柑橘产业路硬化1200米 | 带动群众就业增收，方便群众生产生活
101 | 洪委乡振组[2023]29号 | 黔城镇山塘整治奖补项目 | 三江村村民委员会等 | 72.5 | 是 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 完成贺冲节、斋堂冲等32处山塘清淤、维修整治进行奖补。山平塘奖补标准2万元/处；骨干山塘奖补标准4万元/处。 | 带动群众就业增收，方便群众生产生活
102 | 洪委乡振组[2023]29号 | 黔城镇双溪社区公厕周边硬化 | 周爱华 | 5.8 | 是 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 完成双溪社区公厕周边硬化486㎡ | 方便群众生产生活
103 | 洪委乡振组[2023]29号 | 黔城镇长坡村农田改造项目 | 怀化锋俊工程咨询服务有限公司 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成硬化田埂长1500米，宽0.6米；修建机耕道长80米，宽3.5米。 | 带动群众就业增收，方便群众生产生活
104 | 洪委乡振组[2023]29号 | 黔城镇209国道段垃圾治理项目 | 湖南湘云端劳务有限责任公司 | 49.4 | 是 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 完成209国道沿线新建80个垃圾治理点 | 带动群众就业增收，方便群众生产生活
105 | 洪委乡振组[2023]29号 | 黔城镇板桥村入户路硬化建设项目 | 洪江市鑫发源农业科技发展有限公司 | 29.92 | 是 | 29.92 | 29.92 | 0 | 0 | 完成板桥村入户路硬化2065㎡ | 方便群众生产生活
106 | 洪委乡振组[2023]29号 | 黔城镇江南村入户路硬化建设项目 | 洪江市鑫发源农业科技发展有限公司 | 27.78 | 是 | 27.78 | 27.78 | 0 | 0 | 完成江南村入户路硬化1844㎡ | 方便群众生产生活
107 | 洪委乡振组[2023]27号 | 黔城镇提升山上经济作物灌溉水源保障能力奖补项目 | 邱明 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完成山塘治理3处，改善灌溉条件 | 带动群众就业增收，改善灌溉条件
108 | 洪委乡振组[2023]27号 | 黔城镇桃源村黄桃产业路提质改造项目 | 湖南优发建设有限公司 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成2组黄桃产业路扩宽及硬化1400米，砌坎3处 | 带动群众就业增收，改善生产生活条件
109 | 洪委乡振组[2023]5号 | 群峰乡上洞村油茶园后续培管项目 | 杨理润 | 16 | 是 | 16 | 16 | 0 | 0 | 完成后续培管油茶300亩，受益251户877人 | 吸纳群众务工，收益分红
110 | 洪委乡振组[2023]5号 | 群峰乡永胜村油茶抚育项目 | 陈宗献 | 8.3 | 是 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 完成油茶150亩后扶，受益466户1631人 | 吸纳群众务工，收益分红
111 | 洪委乡振组[2023]5号 | 群峰乡芙蓉溪村油茶抚育项目 | 永盛油茶合作社 | 5.25 | 是 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 完成油茶100亩后扶，受益554户1942人 | 吸纳群众务工，收益分红
112 | 洪委乡振组[2023]5号 | 群峰乡龙山田村油茶抚育项目 | 杨锡亮 | 6.55 | 是 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 完成油茶200亩后扶，受益312户1094人 | 吸纳群众务工，收益分红
113 | 洪委乡振组[2023]29号 | 群峰乡山塘整治奖补项目 | 唐海 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完成山塘治理3处，受益118户398人 | 吸纳群众务工
114 | 洪委乡振组[2023]29号 | 群峰乡蛇形村公路硬化及桥梁建设项目 | 娄底明朝交通工程有限公司 | 48.5 | 是 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 完成桥梁及公路硬化建设，受益267户745人 | 吸纳群众务工，改善生产生活条件
115 | 洪委乡振组[2023]29号 | 群峰乡蛇形村新增供水水源项目 | 蒋宗勇 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成机井建设一口，受益113户375人 | 吸纳群众务工
116 | 洪委乡振组[2023]15号 | 沙湾乡忠心村柑橘仓储建设 | 戈先亨 | 49 | 是 | 49 | 49 | 0 | 0 | 完成新建仓储库700平方米，受益732户2387人 | 吸纳群众务工，收益分红
117 | 洪委乡振组[2023]5号 | 沙湾乡健康村园艺场改造 | 洪江市安江柚果业专业合作社 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成柑橘品改80亩，受益405户1235人 | 吸纳群众务工，收益分红
118 | 洪委乡振组[2023]5号 | 沙湾乡独田村油茶林后扶项目 | 独田村村民委员会 | 7.5 | 是 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 完成150亩油茶林后扶项目，受益300户1013人 | 吸纳群众务工，收益分红
119 | 洪委乡振组[2023]5号 | 沙湾乡沙湾社区油茶抚育项目 | 向杰果业 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完成油茶120亩后扶，受益45户213人 | 吸纳群众务工，收益分红
120 | 洪委乡振组[2023]5号 | 沙湾乡沙湾社区冰糖柚基地后扶 | 向波果业 | 2.4 | 是 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 完成冰糖柚40亩后扶，受益45户213人 | 吸纳群众务工，收益分红
121 | 洪委乡振组[2023]25号 | 沙湾乡沙湾社区道路、排水道维护修缮 | 蒋志田果业 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成道路维修及排水道建设，受益532户1441人 | 吸纳群众务工，改善环境
122 | 洪委乡振组[2023]29号 | 沙湾乡寨头村改建仓储库项目 | 跃华建筑 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完成仓储库建设一座，受益204户684人 | 吸纳群众务工，收益分红
123 | 洪委乡振组[2023]29号 | 沙湾乡山塘整治奖补项目 | 唐红军 、唐建 、向开洪、唐学文 | 78 | 是 | 78 | 78 | 0 | 0 | 完成山塘治理34处，受益1267户4726人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
124 | 洪委乡振组[2023]27号 | 沙湾乡提升山上经济作物灌溉水源保障能力奖补项目 | 沙湾社区居民委员会 | 2 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完成山塘治理1处，受益108户311人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
125 | 洪委乡振组[2023]27号 | 沙湾乡沙湾社区樱桃溪片区5、10组生活饮用水改造项目 | 沙湾社区居民委员会 | 25 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 完成饮水工程提质，受益116户413人 | 吸纳群众务工，保障饮水
126 | 洪委乡振组[2023]5号 | 深渡苗族乡浪溪冲村农业大棚项目 | 湖南湘云端劳务有限责任公司 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成大棚建设9.8亩，受益165户625人 | 吸纳群众务工，收益分红
127 | 洪委乡振组[2023]35号 | 深渡苗族乡深渡村乡村旅游游步道项目 | 杨天国 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成游步道等建设，受益368户1032人 | 吸纳群众务工
128 | 洪委乡振组[2023]15号 | 深渡苗族乡上坪村壮大村集体经济项目 | 洪江市玉龙水电有限责任公司 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成入股投资30万元，受益349户1071人 | 吸纳群众务工，收益分红
129 | 洪委乡振组[2023]5号 | 深渡苗族乡合建村油茶抚育项目 | 杨勇 | 3.75 | 是 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 完成油茶75亩后扶，受益372户1110人 | 吸纳群众务工，收益分红
130 | 洪委乡振组[2023]5号 | 深渡苗族乡牛溪脑村油茶抚育项目 | 汤立德 | 4.45 | 是 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 完成油茶100亩后扶，受益20户56人 | 吸纳群众务工，收益分红
131 | 洪委乡振组[2023]25号 | 深渡苗族乡花洋溪村农村人居环境整治提升项目 | 向培彬 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成水渠硬化400米及环境整治，227户573人 | 吸纳群众务工
132 | 洪委乡振组[2023]35号 | 深渡苗族乡深渡村楠竹产业路硬化项目 | 袁明华 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成楠竹产业路1850平方米建设，受益327户1217人 | 吸纳群众务工，改善生产条件
133 | 洪委乡振组[2023]29号 | 深渡苗族乡山塘整治奖补项目 | 吕芳云 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成山塘治理5处，受益162户556人 | 吸纳群众务工
134 | 洪委乡振组[2023]29号 | 深渡乡花洋溪村供水工程水源改造 | 花洋溪村村民委员会 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成古井改造一处，受益127户420人 | 吸纳群众务工
135 | 洪委乡振组[2023]27号 | 深渡苗族乡东方红村杉木溪山塘除险加固项目 | 东方红村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完成山塘治理1处，受益59户208人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
136 | 洪委乡振组[2023]5号 | 熟坪乡尚保村新建木姜子树基地 | 杨娟 | 35 | 是 | 35 | 35 | 0 | 0 | 完成种植木姜子200亩，受益395户1141人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
137 | 洪委乡振组[2023]15号 | 熟坪乡大湾村杂交水稻制种 | 杨章元 | 7 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 完成水稻制种35亩，受益230户746人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
138 | 洪委乡振组[2023]15号 | 熟坪乡大湾村新建产业路 | 汪世先 | 3 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完成产业路1200米，受益230户746人 | 吸纳群众务工，改善生产生活条件
139 | 洪委乡振组[2023]5号 | 熟坪乡下山村杂交水稻制种 | 向开亮 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成水稻制种50亩，受益57户200人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
140 | 洪委乡振组[2023]5号 | 熟坪乡竹坡村杂交水稻制种 | 杨长永 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成水稻制种50亩，受益561户1632人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
141 | 洪委乡振组[2023]5号 | 熟坪乡花园村杂交水稻制种 | 易延升 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成水稻制种50亩，受益320户1156人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
142 | 洪委乡振组[2023]5号 | 熟坪乡罗翁村杂交水稻制种 | 谢必华 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成水稻制种50亩，受益776户2174人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
143 | 洪委乡振组[2023]5号 | 熟坪乡大垅溪村新建油茶项目 | 湖南创建渣土运输服务有限责任公司 | 30.65 | 是 | 20.65 | 20.65 | 0 | 10 | 完成新建油茶100亩，受益345户1150人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
144 | 洪委乡振组[2023]5号 | 熟坪乡网塘村油茶基地后扶 | 蒲宏波 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成油茶100亩后扶，受益408户1176人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
145 | 洪委乡振组[2023]5号 | 熟坪乡尚保村冰糖柚管护 | 向开亮 | 3.2 | 是 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 完成冰糖柚80亩后扶，受益395户1141人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
146 | 洪委乡振组[2023]29号 | 熟坪乡尚保村新建天然弱碱水生产加工厂项目 | 尚保村民委员会 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成水厂设施建设，受益50户157人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
147 | 洪委乡振组[2023]29号 | 熟坪乡光伏电站产业路硬化项目 | 段承福 | 9.9 | 是 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 完成产业路275米建设，受益845户3500人 | 吸纳群众务工，改善生产生活条件
148 | 洪委乡振组[2023]35号 | 熟坪乡尚保村新建天然弱碱水生产加工厂项目（追加） | 尚保村民委员会 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成水厂设施建设，受益50户157人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
149 | 洪委乡振组[2023]29号 | 熟坪乡山塘整治奖补项目 | 谢发元 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成山塘治理5处，受益80户280人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
150 | 洪委乡振组[2023]29号 | 熟坪乡熟坪社区桥梁建设项目 | 段承福 | 25 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 完成桥梁建设一座，受益204户557人 | 吸纳群众务工
151 | 洪委乡振组[2023]29号 | 熟坪乡易地扶贫搬迁安置点人居环境整治提升工程 | 段承福 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成人居环境改造一处，受益11户35人 | 吸纳群众务工，改善人居环境
152 | 洪委乡振组[2023]5号 | 太平乡磨回村土狗养殖 | 张锡军 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成养狗场建设及500只狗喂养，受益526户2023人 | 吸纳群众务工，收益分红
153 | 洪委乡振组[2023]5号 | 太平乡溶溪村新建冰糖柚产业基地 | 张武 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成冰糖柚种植100亩，受益416户1100人 | 吸纳群众务工，收益分红
154 | 洪委乡振组[2023]5号 | 太平乡溶溪村油茶抚育项目 | 溶溪村村委会 | 4.55 | 是 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 完成油茶91亩后扶，受益416户1100人 | 吸纳群众务工，收益分红
155 | 洪委乡振组[2023]5号 | 太平乡福兴村油茶抚育项目 | 福兴村村委会 | 3.35 | 是 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 完成油茶67亩后扶，受益581户1860人 | 吸纳群众务工，收益分红
156 | 洪委乡振组[2023]29号 | 太平乡补顺村新建农家乐项目 | 黄跃华 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成基地设施建设，受益327户1026人 | 吸纳群众务工，收益分红
157 | 洪委乡振组[2023]29号 | 太平乡补顺村水渠维修项目 | 杨立立 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成渠道维修8公里，受益586户2093人 | 吸纳群众务工
158 | 洪委乡振组[2023]29号 | 太平乡山塘整治奖补项目 | 向开雄 | 35 | 是 | 35 | 35 | 0 | 0 | 完成山塘治理15处，改善灌溉条件 | 吸纳群众务工
159 | 洪委乡振组[2023]29号 | 太平乡易地扶贫搬迁安置点人居环境整治提升项目 | 张武 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成人居环境改造一处，受益252户621人 | 吸纳群众务工
160 | 洪委乡振组[2023]27号 | 太平乡提升山上经济作物灌溉水源保障能力奖补项目 | 福兴村村委会 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完成山塘治理3处，改善灌溉条件 | 吸纳群众务工
161 | 洪委乡振组[2023]5号 | 塘湾镇中山村新修高山蔬菜基地产业路项目 | 肖华 | 25 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 完成新修产业路1400米，受益226户720人 | 吸纳群众务工
162 | 洪委乡振组[2023]5号 | 塘湾镇白羊村油茶抚育项目 | 肖卫国 | 7.5 | 是 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 完成油茶150亩后扶，受益86户252人 | 吸纳群众务工，收益分红
163 | 洪委乡振组[2023]29号 | 塘湾镇陈家社区新建挡水墙及防洪堤路面硬化项目 | 肖前美 | 49 | 是 | 49 | 49 | 0 | 0 | 完成挡土墙及防洪堤道路建设，受益207户612人 | 吸纳群众务工
164 | 洪委乡振组[2023]5号 | 铁山乡凉竹湾村杨梅品改项目 | 凉竹湾村村集体经济 | 40 | 是 | 40 | 40 | 0 | 0 | 完成冰糖柚种植120亩，受益667户2501人 | 吸纳群众务工，收益分红
165 | 洪委乡振组[2023]29号 | 铁山乡山塘整治奖补项目 | 段承军、向明元 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完成山塘治理4处，受益231户635人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
166 | 洪委乡振组[2023]29号 | 铁山乡易地扶贫搬迁安置点配套基础设施建设项目 | 段秀菊 | 17 | 是 | 17 | 17 | 0 | 0 | 完成人居环境改造一处，受益36户142人 | 吸纳群众务工
167 | 洪委乡振组[2023]29号 | 托口镇山塘整治奖补项目 | 石桥、杨柳、阳荆、王家坳村村民委员会 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完成山塘治理6处，受益313户1133人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
168 | 洪委乡振组[2023]35号 | 托口镇阳岫村青秋脐橙基地产业路铺砂项目 | 阳岫村村集体经济合作社 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完成产业路铺砂2.2公里，受益145户327人 | 吸纳群众务工，改善生产条件
169 | 洪委乡振组[2023]27号 | 托口镇豹雾村楠竹产业路硬化项目 | 李作华 | 29 | 是 | 29 | 29 | 0 | 0 | 完成产业路硬化760米及错车道建设，受益40户128人 | 吸纳群众务工
170 | 洪委乡振组[2023]5号 | 湾溪乡堙上村油茶抚育项目 | 堙上村民委员会 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成油茶200亩后扶，受益430户，1226人 | 吸纳群众务工增收，收益分红
171 | 洪委乡振组[2023]5号 | 湾溪乡云峰村油茶抚育项目 | 杨子友 | 14.25 | 是 | 14.25 | 14.25 | 0 | 0 | 完成油茶285亩后扶，受益550户，1700人 | 吸纳群众务工增收，收益分红
172 | 洪委乡振组[2023]29号 | 湾溪乡蒿菜坪村中药材产业路硬化项目 | 石纪宣 | 49.2 | 是 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 完成产业路硬化4100㎡，受益127户406人 | 吸纳群众务工增收，改善生产条件，促进产业增收
173 | 洪委乡振组[2023]29号 | 湾溪乡堙上村渠道建设项目 | 堙上村民委员会 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成渠道防渗1600米，受益137户322人 | 吸纳群众务工增收，改善灌溉条件
174 | 洪委乡振组[2023]35号 | 湾溪乡易地扶贫搬迁点配套基础设施建设项目 | 杨修银 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完成人居环境改造一处，受益26户82人 | 吸纳群众务工增收
175 | 洪委乡振组[2023]27号 | 湾溪乡花树脚村油茶产业路硬化 | 花树脚村民委员会 | 42 | 是 | 42 | 42 | 0 | 0 | 完成产业路硬化1000米建设，受益94户329人 | 吸纳群众务工增收，改善生产条件，促进产业增收
176 | 洪委乡振组[2023]5号 | 洗马乡洗马潭村油茶抚育项目 | 洗马潭村民委员会 | 4.5 | 是 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 完成油茶90亩后扶，受益308户1354人 | 吸纳群众务工，收益分红
177 | 洪委乡振组[2023]5号 | 洗马乡老树溪村油茶抚育项目 | 老树溪村民委员会 | 4.9 | 是 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 完成油茶98亩后扶，受益480户1703人 | 吸纳群众务工，收益分红
178 | 洪委乡振组[2023]5号 | 洗马乡三角溪村油茶植项目 | 三角溪村民委员会 | 4.6 | 是 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 完成油茶92亩后扶，受益376户1008人 | 吸纳群众务工，收益分红
179 | 洪委乡振组[2023]5号 | 洗马乡古楼坪村油茶抚育项目 | 古楼坪村民委员会 | 4.95 | 是 | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 完成油茶99亩后扶，受益523户1593人 | 吸纳群众务工，收益分红
180 | 洪委乡振组[2023]35号 | 洗马乡洗马潭村村容村貌提升工程 | 洗马潭村民委员会 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成停车场等建设，受益46户137人 | 吸纳群众务工
181 | 洪委乡振组[2023]29号 | 洗马乡稠树脚村脆柿种植基地配套设施项目 | 稠树脚村集体经济合作社 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 完成管理用房建设，受益128户364人 | 吸纳群众务工
182 | 洪委乡振组[2023]29号 | 洗马乡山塘整治奖补项目 | 易建业 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完成山塘治理3处，受益410户1483人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
183 | 洪委乡振组[2023]29号 | 洗马乡古楼坪村新修机耕道项目 | 易中格 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成机耕道建设300米及其他设施建设，受益97户261人 | 吸纳群众务工
184 | 洪委乡振组[2023]27号 | 洗马乡岩背后村中药材产业路硬化项目 | 易立中 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成产业路1670平方米建设，受益118户413人 | 吸纳群众务工
185 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇龙家田村新建100亩冰糖柚产业园 | 易永忠 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成冰糖柚种植100亩，受益320户1060人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
186 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇先锋溪村新建冰糖柚种植基地 | 唐海 | 24 | 是 | 24 | 24 | 0 | 0 | 完成冰糖柚种植60亩及产业路建设，527户1619人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
187 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇两溪口村新建冰糖柚基地100亩 | 卢明钢 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 完成冰糖柚种植100亩，受益140户426人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
188 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇兰溪冲村120亩冰糖柚种植 | 唐冬青 | 41.78 | 是 | 41.78 | 41.78 | 0 | 0 | 完成冰糖柚种植120亩，受益585户1807人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
189 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇永红村新建油茶项目 | 雪峰镇永红村村民委员会 | 122.6 | 是 | 82.6 | 82.6 | 0 | 40 | 完成油茶种植400亩，受益377户1213人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
190 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇公坪村油茶基地后扶 | 杨夕金 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成油茶100亩后扶，受益256户780人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
191 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇永红村油茶基地后扶 | 雪峰镇永红村村民委员会 | 9.8 | 是 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 完成油茶196亩后扶，受益377户1213人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
192 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇兰溪冲村油茶基地后扶 | 唐冬青 | 6.45 | 是 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 完成油茶129亩后扶，受益585户1807人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
193 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇界脚村油茶抚育项目 | 杨夕金 | 7.75 | 是 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 完成油茶150亩后扶，受益42户150人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
194 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇母溪村油茶抚育项目 | 杨夕金 | 5.05 | 是 | 5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 完成油茶100亩后扶，受益366户1177人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
195 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇先锋溪村油茶抚育项目 | 易富生 | 6.3 | 是 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 完成油茶125亩后扶，受益527户1619人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
196 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇深渡江村油茶基地后扶 | 向孙宏 | 4 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 完成油茶80亩后扶，受益428户1482人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
197 | 洪委乡振组[2023]5号 | 雪峰镇两溪口村冰糖柚后续扶持 | 李延生 | 3.5 | 是 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 完成冰糖柚50亩后扶，受益76户239人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
198 | 洪委乡振组[2023]29号 | 雪峰镇先锋溪村新建冰糖柚基地项目 | 唐海 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成冰糖柚种植80亩，受益224户673人 | 吸纳群众务工，土地流转，收益分红
199 | 洪委乡振组[2023]29号 | 雪峰镇山塘整治奖补项目 | 向会生、易延生、唐守根 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完成山塘治理4处，受益1775户5537人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
200 | 洪委乡振组[2023]27号 | 雪峰镇车力溪村白岩垅、牛塘界集中供水工程 | 刘开文 | 9 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 完成供水设施建设，受益93户328人 | 吸纳群众务工，保障饮水
201 | 洪委乡振组[2023]15号 | 岩垅乡江坵村新建仓储库 | 钦永庚 | 40 | 是 | 40 | 40 | 0 | 0 | 完成仓储库建设一座，受益315户1100人 | 吸纳群众务工，收益分红
202 | 洪委乡振组[2023]5号 | 岩垅乡芦荻坪村蓝莓产业路提质改造项目 | 钦陈波 | 24 | 是 | 24 | 24 | 0 | 0 | 完成产业路铺砂3公里，受益860户3420人 | 吸纳群众务工，改善生产条件
203 | 洪委乡振组[2023]29号 | 岩垅乡山塘整治奖补项目 | 洪江市鸿达工程服务部、洪江市永华建筑 洪江市岩垅乡坤华建筑、洪江市岩垅乡桂桂建筑队、岩垅乡王安工程队、洪江市忠诚服务劳务队、岩垅乡田连云工程队、洪江市岩垅乡跃华建筑 | 51 | 是 | 51 | 51 | 0 | 0 | 完成山塘治理23处，受益412户1512人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
204 | 洪委乡振组[2023]27号 | 岩垅乡提升山上经济作物灌溉水源保障能力奖补项目 | 洪江市岩垅乡松青工程队、洪江市鸿达工程服务部、洪江市岩垅乡坤华建筑、蒋玉军、洪江市岩垅乡桂桂建筑队 | 24 | 是 | 24 | 24 | 0 | 0 | 完成山塘治理9处，受益412户1512人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
205 | 洪委乡振组[2023]27号 | 岩垅乡芦荻坪村柑橘产业路建设项目 | 芦荻坪村民委员会 | 25 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 完成产业路硬化2100平方米，受益66户232人 | 吸纳群众务工，改善生产条件
206 | 洪委乡振组[2023]27号 | 岩垅乡空田村黄桃产业路建设项目 | 洪江市鑫发源农业科技发展有限公司 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成产业路扩建及铺砂1000米建设，受益43户150人 | 吸纳群众务工，改善生产条件
207 | 洪委乡振组[2023]5号 | 沅河镇富团村村集体经济产业园后扶 | 富团村集体经济合作社 | 2 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 完成脐橙30亩产业后扶，受益748户2340人 | 吸纳群众务工，收益分红
208 | 洪委乡振组[2023]29号 | 沅河镇十里村壮大村集体经济项目 | 黔阳生态农业发展有限公司 | 50 | 是 | 50 | 50 | 0 | 0 | 完成集体经济门店建设4间，受益421户1322人 | 吸纳群众务工，收益分红
209 | 洪委乡振组[2023]29号 | 沅河镇沅城村生姜加工厂配套设施建设 | 黔阳生态农业发展有限公司 | 32 | 是 | 32 | 32 | 0 | 0 | 完成生姜加工厂建设，受益544户1361人 | 吸纳群众务工，收益分红
210 | 洪委乡振组[2023]29号 | 沅河镇沅河村7组柑橘产业路建设项目 | 王立兴 | 11 | 是 | 11 | 11 | 0 | 0 | 完成产业路150米等建设，受益65户233人 | 吸纳群众务工，改善生产条件
211 | 洪委乡振组[2023]29号 | 沅河镇富团村产业路硬化 | 朱春华 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成产业路硬化700米，受益47户128人 | 吸纳群众务工，改善生产条件
212 | 洪委乡振组[2023]29号 | 沅河镇山塘整治奖补项目 | 李造、唐存万等 | 45 | 是 | 45 | 45 | 0 | 0 | 完成山塘治理21处，受益1358户4790人 | 吸纳群众务工，改善灌溉条件
213 | 洪委乡振组[2023]29号 | 沅河镇清水青村农村供水工程提质改造 | 清水青村民委员会 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成管网延伸建设，受益31户114人 | 吸纳群众务工，改善饮水条件
214 | 洪委乡振组[2023]35号 | 沅河镇沅城村生态停车场提质改造建设 | 唐军 | 45 | 是 | 45 | 45 | 0 | 0 | 完成停车场建设，受益544户1361人 | 吸纳群众务工
215 | 洪委乡振组[2023]29号 | 沅河镇沅城村风貌提升护坡建设项目 | 沅城村集体经济股份合作社 | 23 | 是 | 23 | 23 | 0 | 0 | 完成护坡建设530米，544户1361人 | 吸纳群众务工
216 | 洪委乡振组[2023]27号 | 沅河镇提升山上经济作物灌溉水源保障能力奖补项目 | 李造、黄建华等 | 22 | 是 | 22 | 22 | 0 | 0 | 9处山塘进行了清淤和维修。吸纳脱贫户及监测户及群众务工，促进产业增收 | 带动监测对象及脱贫人口务工7人，人均增收400元
217 | 洪委乡振组[2023]27号 | 沅河镇沅河村柑橘产业路硬化项目 | 洪江市志勇建筑有限责任公司 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 硬化产业路1670平方米。吸纳脱贫户及监测户及群众务工，促进产业增收 | 带动监测对象及脱贫人口务工3人，人均增收1000元